## Agile Project Charter
Agile Project Charter
Título del Proyecto
Caso del negocio / Visión | BMC
Sector | PYMES - Confecciones
Equipo del Proyecto | Rol | Nombres y Apellidos | Información de la persona
| Product Owner | Luiz Arnold Chavez Burgos | Back end / Seguridad Informática
| Scrum Master | Jhennyfer Nayeli Zarate Villar | Analista de Requerimientos / Arquitecto de Software
| Desarrolladores | Rolando Jesus Zafra Moran | Front end
|  | Lucero Marysol Huaman Ampuero | Arquitecto de Software / Front end
|  | Jorge Luis Quispe Alarcon | Maquetador
|  | Miguel Angel Calderon Herrera | Maquetador
|  | Fernando Lopez Loaiza | Maquetador
|  | Luis Alfredo Felix Romero Angeles | Database
|  | Victor Eduardo Tomasto Solis | Database
|  | Claudia Carolina Magallanes Quiroz | Tester
Stakeholders | Profesor del curso | Posibles clientes | Trabajadores
| Empresas competidoras | Administraciones publicas y órganos gubernamentales | Proveedores de textiles
Criterios de éxito | Fecha de Inicio | 2021-05-31
| Fecha Final Estimada | 2021-09-30
| Objetivos Clave de Éxito | Crear una plataforma de compra de ropa accesible e intuitiva
Obtener ingresos constantes con la creación de la plataforma de compra
Riesgos clave del proyecto | Falta de presupuesto | Falta de tiempo | Falta de empresas interesadas
Reglas de comportamiento | Respetar las buenas prácticas de la programación | Compromiso con el equipo de desarrollo | Responsabilidad en la entrega de tareas
| Puntualidad con los entregables del proyecto | Concentración al momento de codificar | Respeto para un buen ambiente de trabajo
Documentos por presentar

## Product Backlog
Épicas | ID User Story | Título del User Story |  |  | Criterios de Aceptación |  |  |  |  | Descripción / Observaciones | Prioridad | Estado | Discusión
|  | Rol [Como] | Objetivo [Quiero] | Beneficio [Para] | # Escenario | Título del escenario | Contexto [Dado que / En caso que] | Evento [Cuando] | Resultado / Comportamiento esperado [Entonces]
E1 - Facilitar la experiencia del usuario | 1 | Como usuario | Quiero acceder a la página | Para poder visualizar y/o comprar las prendas | 1 | Como persona invitada | En caso de que quiera ingresar a la página sin registrarme y/o logearme | Cuando haga clic en la opción "Entrar como invitado", complete el formulario y después haga clic en "Ingresar" | Entonces me llevará a la página principal | Conectar por back el registro para cada tipo de usuario (el registro debe ser con correo). Y crear una validación para los tipos de usuario. El navbar se debe actualizar conforme a los estados de logueo
[5 empty] | 2 |  | En caso de que quiera ingresar a la página y que ya tengan mis datos | Cuando haga clic en la opción "Registrarme", complete el formulario y después haga clic en "Ingresar"
[5 empty] | 3 | Como persona registrada |  | Cuando haga clic en la opción "Iniciar Sesión", complete el formulario y después haga clic en "Ingresar"
| 2 | Como usuario | Quiero recuperar contraseña | Para poder acceder a la página | 1 | Como persona registrada | En caso de que quiera ingresar a la página y que me haya olvidado mis datos | Cuando haga clic en el botón "Recuperar contraseña", ingrese mi correo electrónico y se valide correctamente en la base de datos | Entonces me permitirá registrar mi nueva contraseña y actualizarla después de darle click en el botón de verificación en el correo a enviar | Debe aparecerle un modal dependiendo si fue exitoso o no el proceso deseado. Si lo fue, debe darle clic al botón "Listo" y llevarle a la página principal.
| 3 | Como usuario | Quiero filtrar el contenido | Para poder elegir rapidamente mi prenda deseada | 1 | Como persona invitada | En caso de que quiera un tipo de prenda en específico | Cuando haga click en la opción "Filtrar", elija entre una de las "etiquetas" | Entonces me mostrará las prendas con la misma etiqueta | Cuando se seleccionar otra etiqueta no se debe de volver a cargar la página (se puede seleccionar más de una etiqueta en el filtrado)
[5 empty] | 2 | Como persona registrada
| 4 | Como usuario | Quiero editar mi perfil | Para tener una compra personalizada | 1 | Como persona registrada | En caso de que quiera recibir notificaciones y recomendaciones de tallas | Cuando haga click en el icono de mi cuenta y en la opción "Editar perfil" | Entonces me llevará a actualizar mis datos | Cuando se actualicen los datos al dar click en "Actualizar " se debe recargar la página
E2 - Dar facilidad al comprar | 5 | Como usuario | Quiero subir/quitar mi prenda en el carrito de compras | Para visualizar su stock y posteriormente proceder con mi compra | 1 | Como persona invitada | En caso de que quiera agregar o quitar las ropas que deseo comprar al carrito | Cuando esté en la página de la prenda deseada, escoja mis preferencias para la prenda y haga clic en el botón "Agregar al carrito de compras" | Entonces podré observar que se ha añadido en el carrito de compras y que ha aumentado el monto total de pago. | Conectar la base de datos de cada elemento e con su respectivo stock n. Despues de confirmar la compra el stock debe disminuir. Si la compra se cancela el stock NO debe variar.
[5 empty] | 2 | Como persona registrada
| 6 | Como usuario | Quiero escoger características de mi prenda deseada | Para obtener una prenda adecuada a mis preferencias | 1 | Como persona registrada | En caso de que quiera un modelo, color o talla en específico | Cuando este en la página de mi prenda y seleccione entre las características disponibles | Entonces la imagen de la prenda cambiará de acuerdo a las características seleccionadas | Cuando seleccione prendas de distinto color cambiará a una imagen previamente editada
[5 empty] | 2 | Como persona invitada
| 7 | Como usuario | Quiero ir a comprar | Para poder adquirir las prendas seleccionadas | 1 | Como persona registrada | En caso de que quiera comprar todo lo que está subido en el carrito | Cuando haga clic en el carrito de compras y haga clic en "Comprar" | Entonces me llevará a la página que me permitirá seleccionar el método de envío | Por back se debera hacer una validación de stock en las tablas de la base de datos correspondiente para completar el proceso de compra
[5 empty] | 2 | Como persona invitada
[5 empty] | 3 | Como persona registrada | En caso de que quiera eliminar algunas cosas de lo que está subido en el carrito y comprar | Cuando haga clic en el carrito de compras, elimine las tarjetas creadas de las prendas no deseadas y haga clic en "Comprar" |  | Por back se debera hacer la validación para eliminar la cantidad de elementos n del carrito. n no debe ser menor a 0
[5 empty] | 4 | Como persona invitada
| 8 | Como usuario | Quiero escoger el método de envío | Para poder elegir el que concuerde con mi tiempo, movilidad y disponibilidad | 1 | Como persona invitada | En caso tenga un tipo de envio de mi preferencia | Cuando haga click en "métodos de envío " después de ingresar los datos en la sección "comprar" | Entonces se solicitarán los datos de recepción(dirección, número, persona encargada de recibir las prendas, entre otros), después se dará click en aceptar las condiciones y términos de envío y "aceptar" | El usuario registrado como el invitado pueden modificar los datos ingresados antes de dar click en "aceptar"
[5 empty] | 2 | Como persona registrada
| 9 | Como usuario | Quiero escoger el método de pago | Para poder seleccionar el más seguro y fácil de usar según mi preferencia | 1 | Como persona invitada | En caso tenga un tipo de prenda que quiero comprar | Cuando haga click en "métodos de pago" después de ingresar los datos en la sección "Comprar" o "método de envío" | Entonces se solicitarán los datos de pago ( número de tarjeta, Nombres y apellidos completos, cvv), después se dará click en realizar pago. | El usuario registrado como el invitado pueden modificar los datos ingresados antes de dar click en "Realizar pago" (el carrito debe tener items y stock)
[5 empty] | 2 | Como persona registrada
E3 - Buscar la participación del usuario en toda su experiencia | 10 | Como usuario | Quiero contactarme con los encargados de la página | Para que reciban mis dudas y/o quejas | 1 | Como persona invitada | En caso necesite contactarme con el equipo de soporte | Cuando haga click en el icono de whatsapp abrira en otra pestaña una ventana para enviar un mensaje de whatsapp | Entonces podre enviar un mensaje al equipo de soporte | Se añadira un enlace de whatsapp con el API, se debe añadir el target = "_blank" para abrir la pagina en otra pestaña
[5 empty] | 2 | Como persona registrada
| 11 | Como usuario | Quiero enviar propuestas para las etiquetas | Para que agregen un nuevo filtro | 1 | Como persona registrada | En caso desee ayudar con una etiqueta para un producto | Cuando haga click en añadir etiquetas y despues de ingresar la palabra clave puedo enviarla presionando enter | Entonces podre apoyar con las etiquetas del producto | Se añadira una columna a la base de datos para las etiquetas que añadan las personas. despues de evaluara y posteriormente se añadira manualmente a la columna de etiquetas del elemento en cuestion (Usar un captcha en el envio para no saturar la base de datos)
| 12 | Como usuario | Quiero brindar valoraciones | Para poder mostrar mi agrado hacia la prenda | 1 | Como persona registrada | En caso desee realizar un comentario con una valoración de 0/5 habra una sección para ello | Cuando haga click en "añadir comentarios" despues se ingresara un comentario y una valoración en estrellas de 0/5 y finalmente en el boton "enviar" | Entonces se añadira un comentario y se mostrará en la sección de comentarios | En la sección de comentarios se debe poder añadir uno nuevo y seguido de una valoración que solo 1 puede tener el valor de null, despues de completar el comentario y la valoración se procede a enviar a la base de datos y luego hacer un llamado a todos los comentarios de n producto (las valoraciones de verse junto con la ropa)